|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **DÜVE ALIM DESTEĞİ EK-1****2019 YILI UYGULAMA TAKVİMİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uygulanan İş** | **Başlangıç ve Bitiş Tarihi** | **Süre (Gün)** |
| Başvuruların Alınması  | 16.12.2019-14.01.2020 | 30 Gün |
| Başvuruların Sisteme Girilmesi  | 16.12.2019-21.01.2020  | Başvuru süresi boyunca ve ilave 5 iş günü  |
| İcmal-1 lerin Sistemden Alınması Askı | 22.01.2020-28.01.2020  | 5 iş Günü |
| Askı ve Askı Sonucunda İtirazların Değerlendirilmesi(İlçe Müd.) | 29.01.2020-04.02.2020  | 5 iş Günü  |
| Değerlendirme Sonucunda Kesinleşen İcmal-2’lerin İl Müdürlüğüne Gönderilmesi | 05.02.2020-11.02.2020  | 5 iş Günü  |
| Desteklemeye Hak Kazanan İcmal-3’lerin HAYGEM’e Gönderilmesi | 12.02.2019-18.02.2020 | 5 iş Günü  |
| HAYGEM Tarafından İllerden Gelen İcmal-3’lerin Kesinleştirip Değerlendirilmesi, HAYGEM Tarafından İcmal-4 lerin İllere Gönderilmesi, HAYGEM Tarafından Değerlendirilen İcmal-4’lerin İl/İlçe Müdürlükleri Tarafından Müracaat Sahiplerine Bildirimde Bulunulması, Müracaat Sahiplerinin Başvuru Formunda Bildirmiş Olduğu Bilgi ve Belgelerin Doğruluğunun Tespitinin Tutanağa Bağlanması, Taahhütname İmzalatma, | **19.02.2020 tarihinden 14.09.2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.** Bütçe imkanları dahilinde 18.09.2020 tarihinden 25.12.2020 tarihine kadar yedekler değerlendirilerek icmaller alınarak taahhüt imzalatılarak hayvan alımı ve ödemeler tamamlanacaktır. |  |
| Hayvanların Temini ve Hibe Ödeme Talebi ve Ödemeler. |  |  |
|  |  |  |

 |  |  |
|  |  |  |